Planul de acțiuni

privind implimentarea Strategiei integrată de dezvoltare durabilă pentru anii 2018-2020

1.Direcţia strategică: INDUSTRIE DE PRELUCRARE A PRODUSELOR AGRICOLE DEZVOLTATĂ ŞI INFRASTRUCTURĂ COMERCIALĂ MODERNIZATĂ

| Obiective specifice | Denumirea activităţii | Termen de realizare | Cost estimati Mln lei | Resurse financiare |  | Respon- sabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | locale | externe |  |
| - Microintreprinderi şi IMM – uri create şi consolidate | - Conlucrarea la diversificarea serviciilor de consultanţă oferite întreprinderilor prin crearea unui centru de informare, instruire şi consultare în domeniul afacerilor | 2018-2020 | 0,15 | 30% | 70% | APL I, APL II, ONG, Ag.econ. |
|  | - Stimularea procesului de dezvoltare a afacerilor prin incubarea firmelor nou create în incubatorul regional Cimişlia | 2018-2020 |  | - | 100% | APL I, APL II, ONG Ag.econ. |
| - Com- petivitate a sectorului agro-industrial asigurată | 1.2.1.Colaborare în acţiuni de dezvoltare a fermelor agricole şi zootehnice în vederea creşterii competitivităţii produselor şi pentru corespunderea la standardele de calitate. | 2018-2020 | 3 | - | 100% | APL I, APL II, Ag.econ. |
|  | 1.2.2. Susţinerea acţiunilor de asigurare a unei baze tehnico-materiale moderne şi performante pentru agricultura de performanţă: - sisteme de irigare - depozite frigorifere - staţie de deservire a tehnicii agricole - depozite de stocare | 2018-2020 | 5 | - | 100% | APL I, APL II, ONG, Ag.econ. |
|  | 1.2.3.Colaborare în acţiuni de amenajare a pieţelor locale cu condiţii sanitare şi estetice | 2018-2020 | 1,5 | 10% | 90% | APL I,II ONG Ag.econ. |
| 1.3.Adaptare la schimbări-le climatice a sectorului agricol asigurată | 1.3.1.Promovarea practicilor de alternanță a culturilor și de schimbare a soiurilor, ca reacție la schimbările climatice | 2018-2020 | 30,0 |  |  | ACSA Agenții economici |
|  | 1.3.2.Întroducerea unor culturi,soiuri și rase mai bine adaptate la noile condiții climaterice | 2018-2020 | 50,0 |  |  | ACSA Agenții economici |
|  | 1.3.3.Implementarea soluțiilor tehnice de protejare a culturilor agricole de fenomenele metrologice extrerne(îngheț,grindină,polei etc). | 2018-2020 | 100,0 |  |  | ACSA Agenții economici Fonduri europene |
|  | 1.3.4.Aplicarea noilor tehnologii agricole orientate spre stabilirea structurii și reducerea eroziunii solului,conservarea umidității în sol | 2018-2020 | 50,0 |  |  | ACSA Agenții economici |

II. Direcţia strategică: DIVERSIFICAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE ALTERNATIVE

| Obiective specifice | Denumirea activităţii | Perioada/ anii | Cost estimativ, mln lei | Resurse financiare |  | Respon- sabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | locale | externe |  |
| 2.1. Producţie autohtonă promovată pe piaţa internă şi externă | 2.1.1.Organizarea concursului „Cel mai bun antreprenor”, și ,, IMM –model de responsabilitate socială stimularea agenţilor economici | 2018-2020 | 0,050 | 100% | - | APL I, II Ag.econ. |
|  | 2.1.2.Organizarea evenimentelor publice pentru promovarea produselor locale. Forumuri,iarmaroace,expoziţii, tîrguri | Anual | 0,015 | 70% | 30% | APL I, II ONG Ag.econ. |
| 2.2.Centru de instruire a tinerilor pentru lansarea afacerilor funcţional. | 2.2.1.Facilitarea atragerii investiţiilor pentru crearea unui Centru de instruire pentru lansarea unei afaceri în cadrul Incubatorului de afaceri Cimișlia | 2018-2020 | 5,0 | 25% | 75% | APL I, II ONG Ag.econ. |
|  | 2.2.2.Iniţierea şi organizarea concursului pentru cel mai bun proiect de lansare a unei afaceri, organizat cu tinerii antreprenori | 2018-2020 | 0,07 | 55% | 45% | APL I, II ONG Ag.econ. |

III. Direcţia strategică: DEZVOLTAREA TURISMULUI PRIN VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC LOCAL AL RAIONULUI BASARABEASCA

| Obiective specifice | Denumirea activităţii | Perioada/anii | Cost estimativ,mln Lei | Resurse financiare |  | Respon- sabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | locale | externe |  |
| 3.1. Valorificarea si promovarea atractiilor turistice | 3.1.1.Identificarea obiectivelor de menire turistică şi a componentelor atractive ale produsului turistic rural. | permanent | 0,015 | 100% | - | APL I, II ONG |
|  | 3.1.2.Identificarea şi utilizarea propriilor resurse şi materiale: casă, curte, produse agricole, obiecte de artizanat şi meșteșugărit | 2018-2020 | 0,075 | 50% | 50% | APL I,II Experţi |
|  | 3.1.3.Restaurarea patrimoniului cultural si istoric pentru vizite turistice | 2018-2019 | 0,160 | 15% | 85% | APL I, II ONG, |
|  | 3.1.4. Includerea potentialului etnocultural in produsele turistice din regiune | 2018-2020 |  |  |  | Ag. Econom. |
| 3.2. Tezaur spiritual al neamului conservat şi dezvoltat. | 3.2.1. Identificarea diversităţii tradițiilor şi îndeletnicirilor ţărăneşti caracteristice localităților din raion. | 2018-2020 | 0,135 | 15% | 85% | APL I, II ONG MC |
|  | 3.2.2. Editarea unei culegeri de texte şi muzică din folclorul local | 2018-2020 | 0,025 | 25% | 75% | APL II ONG, Ag. Econom. |
|  | 3.2.3.Iniţierea şi organizarea Festivalului Cîntecului Patriotic şi Ostăşesc „Ion Secrieru”, Festivalului Bienal folcloric Naţional „Vasile Tanase”, Ziua vinului, Festivalul Național,,Bate toba,,. | 2018-2020 | 0,100 | 85% | 15% | APL I, II |
| 3.3. Dezvoltarea infrastructurii turistice | 3.3.1. Susţinerea proiectelor de decshidere agropensiuni, hotele. | 2018-2020 | - | - | - | APL I, II Ag. econ Meşterii populari |
|  | 3.3.2.Amenajarea traseului turistic „Drumul vinului ce traverseaza localitatile raionului. | 2018-2020 | 20.5 |  |  | APL I,II MECC MADR |
|  | 3.3.3.Amenajarea locurilor de popas pe drumurule naionale si locale | 2018-2020 | 5.5 |  |  | APL I,II Ag econ. MADR |
|  | 3.3.4. Constructia drumului de acces spre manastirea Chistoleni | 2018-2020 | 9.9 | 85% | 15% | APL I,II ONG |

IV. Direcţia strategică: DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII FIZICE            ŞI SOCIALE

| Obiective specifice | Denumirea activităţii | Perioada/anii | Cost estimativ, Mln,Lei | Resurse financiare |  | Respon- sabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | locale | externe |  |
| 4.1. Infrastructura de transport rutier reabi-litată, mo-dernizată şi dezvoltată | 4.1.1. Colaborare în dezvoltarea transportului public rutier. | permanent | - | - | - | APL I, II Ag. Econ. |
|  | 4.1.2.Colaborarea în vederea amenajării şi construcţiei a opririlor pentru transportul public | 2018-2019 | 0,250 |  | 100% | APL I,II MEI |
|  | 4.1.3. Colaborare şi cooperare în reparaţia capitală a 4,2 km de drum local pe strada Frunze din satul Sadaclia | 2018-2020 | 5,5 | 5% | 95% | APL I, FNDR |
|  | 4.1.4 Reabilitarea porțiunilor de drum de access pre s. Bașcalia L598 și s. Sadaclia L 596. | 2018 | 1,1 | 100% |  | APL II |
|  | 4.1.5.Reparația podurilor spre drumul de acces: s. Iserlia, s.Sadaclia,s. Bașcalia | 2018-2020 | 2,2 | 100% |  | APL I,II |
|  | 4.1.6 Colaborare şi cooperare în reabilitarea drumului local Petrovsc - Iserlia cu o lungime de 2,5 kilometri în varianta albă. | 2018 | 1,5 | 5% | 95% | Primăria com. Iserlia |
|  | 4.1.7. Colaborare şi cooperare în reabilitarea infrastructurii drumului de ocolire între localităţile Abaclia str. Secrieru şi or.Basarabeasca, str. Chişinăului cu asigurarea accesului rutier la traseele naţionale R-3, R-35 şi R-36 | 2018-2020 | 45,025 | 5% | 95% | APL I,II MEI FNDR |
|  | 4.1.8. Reabilitarea drumului R-26 Mihailovca-Sadaclia-Iordanovca | 2018-2020 | 6,5 | 10% | 90% | APL I,II FNDR MEI |
| 4.2. Infrastructură energetică dezvoltată , energie utilizată eficient | 1.Colaborare şi cooperare în implementarea proiectelor de utilizare a surselor alternative de energie în instituțiile de stat. | 2018-2020 | Conf. Deviz. | 15% | 85% | APL I, II ONG Ag.econ. |
|  | 2.Colaborare şi cooperare în vederea efectuării lucrărilor de reparaţie a sistemelor energetice în instituţiile educaţionale pentru folosirea eficientă a energiei şi conservarea acesteia. | 2018-2020 | Conf. Deviz. | 100% | - | APL I, II ONG Ag.econ. |
|  | 3.Iniţierea procesului de iluminăre a străzilor principale în toate localităţile raionului pe timp de noapte pina la orele 4°° dimineaţa. | 2018-2020 | Conf. Deviz. | 45% | 55% | APL I, II Ag.econ. ONG |
|  | 4. Susţinerea proiectelor de schimbare a utilajului economic energetic | 2018-2020 | Conf. Deviz. | 45% | 55% | APL I, II Ag.econ. ONG |
|  | 5. Cooperare în elaborarea Programului de eficienţă energetică a instituţiilor publice (schimbare acoperiş, termoizolare pereţi, amenajare subsoluri, etc.) | 2018-2019 | Conf. Deviz. | 25% | 75% | APL I, II GIZ AEE |
| 4.3. Dezvoltarea Infrastructurii educaţionale, sociale şi de sănătate | 1. Dotarea instituţiilor de învățământ preşcolar şi preuniversitar, a bibliotecilor, centrelor de sănătate cu mobilier şi utilaj modern pentru activitate. | 2018-2020 | Conf. Deviz. | 25% | 75% | APL I, II Ag.econ. ONG ME MS |
|  | 2. Colaborare în amenajarea şi dotarea cu utilajl necesar a terenurilor sportive din raion | 2018-2020 | 1,5 mln | 45% | 55% | APL II, Ministerul Educaţiei |
|  | 3.Cooperare în programe de creare unui ambiant confortabil, atractiv şi familial pentru elevi şi personalul care activează în instituţiile de învăţămînt prin: - modernizarea şi dotarea bucătăriei cu mobilier şi aparatură electrocasnică modernă ; - amenajarea grupurilor sanitare şi igienizarea încăperilor, refacerea pardoselilor; - achiziţionarea de panouri solare pentru producerea apei calde menajere; - dotarea sălilor de curs cu mobilier şi echipamente IT | 2018-2020 | Conf. Deviz. | 35% | 65% | APL I, II Ag.econ. ONG |
|  | 4. Facilitarea atragerii investițiilor pentru îmbunătățirea infrastructurii sociale și preșcolare din raion prin: -lucrări de renovare a sistemului de încălzire; -lucrări de reparație a acoperișului; -lucrări de reparație a gardului; -lucrări de schimbare a ușilor și ferestrelor; -lucrări de extindere a terenurilor de joacă. | 2018-202 | Conf. Deviz. |  |  | APL I,II ONG Ag. Econ. |
|  | 5. Facilitarea atragerii investiţiilor pentru crearea Centrului Regional pentru Conservarea şi Promovarea Tradiţiei Poli Culturale şi Multietnice din Zona de Sud – Est a Republicii Moldova | 2018-2020 | 5,68 | 15% | 85% | APL I, II Ag.econ. ONG MECC |
|  | 6. Facilitarea atragerii investiţiilor pentru reabilitarea şi renovarea edificiilor culturale din raion | 2018-2020 | 11,8 | 15% | 85% | APL I, II Ag.econ. ONG MECC |
|  | 7.Colaborare și cooperare întru deschiderea Azilului de bătrîni din Sadaclia pentru 30 persoane | 2018 | 2 |  |  | APL II Minfin |
|  | 8. Colaborare în scopul deschiderii Centrului de zi pentru persoanele în etate în s. Abaclia | 2018-2020 | 2,5 | 15 | 85 | APLI, MINFIN |
|  | Facilitarea atragerii investițiilor în sănătate prin : -renovarea edificiilor blocului de terapie, chirurgie și blocului alimentar; -dotarea cu utilaj și echipament modern | 2018-2020 | Conf deviz. |  |  | APL I, APL II |
| 4.4. Teritoriu şi spaţiu locativ amenajat, lucrări publice prestate | 1.Colaborare pentru amenajarea locurilor de agrement pentru populaţie (mini-scuar, parc, teren de joacă) | 2018-2020 | 5 mln | 15% | 85% | APL I,I ONG MM |
|  | 2. Colaborare şi cooperare în reabilitarea infrastructurii muzeelor, monumentelor istorice existente în raion. | 2018-2020 | 1,5 mln | 15% | 85% | APL I,I ONG MC |
|  | 3. Cooperare în vederea finisării construcţiei taberei de odihnă din s. Başcalia | 2018-2020 | 4,5 mln | 15% | 85% | APL I,II ONG MS, ME |
|  | 4. Facilitarea atragerii investiţiilor pentru extinderea reţelei de iluminat public stradal în localităţile din raion | 2018-2020 | Conf. deviz | 35% | 65% | APL I,II MT ID ONG |

V. Direcţia strategică: PROTECTIA MEDIULUI ŞI IMBUNATĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII

| Obiective specifice | Denumirea activităţii | Perioada/ anii | Cost estimativ, mln Lei | Resurse financiare |  | Respon- sabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | locale | externe |  |
| 5.1. Populație educată în spiritul atitudinii grijulii faţă de mediu | 1.Iniţierea activităţilor de implicare a populaţiei în activităţi de mediu şi salubrizare | 2018-2020 | - | - | - | APL I, II ONG MM |
|  | 2. Colaborare şi cooperare în vederea organizarii concursului ’’Cea mai amenajată localitate’’ | Anual | 0,045 | 100% | - | APL I, II ONG MM |
|  | 3. Colaborare şi cooperare în vederea organizarii orelor de educaţie ecologică | Anual |  |  | - | APL I, II ONG, MADRM |
| 5.2. Infrastructură de mediu reabilitată şi modernizată | 1.Iniţierea activităţilor de dezvoltare a managementului integrat al deşeurilor menagere solide, managmentul deseurilor industriale şi medicale în teritoriu. | 2018-2020 | 10 mln | 15% | 85% | APL I, II ONG MADRM |
|  | 2.Colaborare şi cooperare la proiectarea, construcţia, retehnologizarea şi reabilitarea staţiilor de epurare din or. Basarabeasca. | 2018-2020 | 15 mln | 25% | 75% | APL I, II ONG MADR Ag.econ. |
|  | 3.Facilitarea atragerii investiţiilor pentru reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă garantată şi construcţia reţelelor de canalizare în localităţile Carabetovca,Sadaclia,Iordanovca.. | 2018-2020 | 97,8 mln | 15% | 85% | APL I,II ONG MM Ag.econ. ME |
|  | 5. Colaborare pentru crearea unui sistem de aprovizionare cu apă din rîul Prut în Regiunea de Dezvoltare Sud ( Leova-Cimişlia-Basarabeasca) | 2018-2020 | Conf. deviz | 10% | 90% | APL I,II ONG MM Ag.econ. |
|  | 6.Colaborare în vederea împaduririi terenurilor cu scopul protecţiei mediului, prevenirea dezastrelor naturale şi diminuarea efectelor schimbării climaterice, c-ca 250 ha | 2018-2020 | 3,75 mln | 10% | 90% | APL I,II ONG MM Ag.econ. |
|  | 7. Facilitarea atragerii investiţiilor pentru curăţirea şi amenajarea albei rîului Cogîlnic 26 km şi afluentului său Schinoasa de pe teritoriul raionului conform cerinţelor | 2018-2020 | 30 mln | 10% | 90% | APL I,II ONG MM Ag.econ. |
|  | 8. Colaborare şi cooperare în vederea renovării şi extinderii infrastructurii de apă şi apă uzată (canalizare) în s.Abaclia cu conexiune la sistemul de canalizare existent din or.Basarabeasca | 2018-2020 | Conf. St.fez. | 18% | 82% | APL I,II ONG MM Ag.econ. |

VI. Direcţia strategică: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ŞI CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR ADMINISTRATIVE

| Obiective specifice | Denumirea activităţii |  | Cost estimativ, mln Lei | Resurse financiare |  | Respon- sabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | locale | externe |  |
| 6.1. Managementul performant al instituţiilor APL asigurat. | 1.Dotarea locurilor de munca şi asigurarea functionarilor publici cu echipament tehnologic, informaţional şi comunicaţional | 2018-2020 | Conf. Deviz. |  |  | APL I,II |
|  | 2.Efectuarea sistematică a schimbului de experienţă în ţară şi peste hotare pentru cadrele de conducere ale instituţiilor APL | 2018-2020 | - | - | - | APL I , II ONG ME |
|  | 3. Mediatizarea activităţii efectuate a instituţiilor APL prin editarea ziarului local, mass media locală, buletine informative şi panouri informaţionale | 2018-2020 | Conf. deviz | 35% | 65% | APL I,II ONG UCRM CALM |
|  | 4. Eficientizarea activităţii APL pentru participarea şi atragerea fondurilor interne şi externe | 2018-2020 |  |  |  | APL I, II ONG UCRM CALM |

VII. Direcția strategică : Cooperarea intercomunitară și dezvoltarea rurală

| Obiective specifice | Denumirea activităţii |  | Cost estimativ, mln Lei | Resurse financiare |  | Respon- sabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | locale | externe |  |
| 6.1. Promovarea principiilor de cooperare intercomunitară intre localitățile rurale | 1. Promovarea Programului LEADER la nivel de raion. 2. Elaborarea Strategiei de dezvoltare a loclităților rurale. 3.Îmbunătățirea serviciilor locale prin implementarea proiectelor de cooperare intercomunitară | 2018-2020 |  |  |  | APL I, II ONG CRAION CONTACT-Cahul |